**ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТОМСКИЙ РАЙОН**

**Муниципальное образование «Новорождественское сельское поселение»**

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования

правовых актов органов местного самоуправления Новорождественского сельского поселения

и иной официальной информации

 «11» марта 2021 г.

Издается с 07.11. 2005 г.

№ 9

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 11 » марта 2021 г. № 14

с.Новорождественское

|  |
| --- |
| О мероприятиях по организованному пропускупаводковых вод на территории Новорождественского сельского поселения в 2021 году  |

В целях заблаговременной и организованной подготовки к пропуску весенних паводковых вод, снижения экономического ущерба и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2021 года в муниципальном образовании «Новорождественское сельское поселение» согласно приложению.
2. Представить в Комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Томский район» (через отдел по ГО и ЧС) план мероприятий по подготовке поселения к пропуску весенних паводковых вод в 2021 году.
3. Рекомендовать директору МУП ЖКХ «Исток» выполнить мероприятия согласно плана мероприятий поселения (по согласованию).
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте муниципального образования «Новорождественское сельское поселение» в сети Интернет - новорождественское.рф
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения (Глава Администрации) А.В. Дудин

Приложение

к Постановлению Администрации

Новорождественского сельского поселения

 от 11.03.2021 № 14

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при весеннем половодье 2021 года в муниципальном образовании «Новорождественское сельское поселение»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий (работ) | Срок исполнения | Ответственныйисполнитель |
| 1. | Провести ревизию уличного освещения, подготовить резервные осветительные приборы для освещения путей эвакуации в случае подъема воды (затопления) в ночное время. | 10.04.2021 | Глава поселения |
| 2. | Подготовить к устойчивому функционированию в паводковый период систем водозаборных и водоочистных сооружений | до 30.04.2021 | Глава поселенияМУП ЖКХ «Исток»(по согласованию) |
| 3. | Подготовить имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, насосы и т. д.) | 10.04.2021 | МУП ЖКХ «Исток» (по согласованию) |
| 4. | Организовать оповещение населения Новорождественского сельского поселения по действиям при наводнении путем размещения памяток на информационных стендах | при подготовке к половодью | Специалисты Администрации Новорождественского сельского поселения |
| 5. | Создать оперативный резерв ГСМ, топлива на первоочередные противопаводковые мероприятия | до 20.04.2021 | МУП ЖКХ «Исток» (по согласованию)  |
| 6. | Обеспечить информирование населения о подготовке, выполнении противопаводковых мероприятий и ходе пропуска паводковых вод в информационном бюллетене | апрель-май | Специалисты Администрации Новорождественского сельского поселения  |
| 7. | Привести в готовность медицинский персонал поселения для проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления. | до 08.05.2021 | Заведующие ОВП,ОГАУЗ «СРБ»ОВП Новорождественское(по согласованию) |
| 8. | Провести необходимые работы по очистке и регулировке водопропускных сооружений. | до начала интенсивного таяния снега | Глава поселенияМУП ЖКХ «Исток» (по согласованию) |